現狀盤點與改善規劃

Island Fitness AI　從企劃書承諾到實際進度的逐項對照

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件日期 | 2026 年 8 月 23 日（v3：併入 08/22–08/23 實作成果） |
| 對照基準 | 《AI健身系統_育秀盃企劃書_v2_整合版》 |
| 現況依據 | 程式碼實測、npm test 執行結果、docs/planning 各 Slice 驗收報告、2026-08-21 兩組聯合會議記錄、《門檻實測報告_教練示範影片》 |
| 用途 | 把「企劃書寫了什麼」「現在到哪」「還差什麼」「具體怎麼補」攤在同一張表上，作為排工依據 |

優先級定義｜

| 標記 | 意義 | 判準 |
| --- | --- | --- |
| P0 | Demo 前必須完成 | 不做會在評審面前出事，或現在有錯誤資料正在流通 |
| P1 | 影響評分 | 做了明顯加分，不做會被問倒 |
| P2 | 可延後 | 賽後產品化議題，不影響競賽 |

估時單位為「人時」，指一個人專心做需要的時間，不含等待與討論。

# 本次更新摘要

本次更新（2026-08-22）｜併入 08/21 兩組聯合會議結論。主要變動：E 區由「全部阻塞」改為「主要阻塞已解除」並自 5 項擴充為 8 項（新增經驗值、碎片與抽獎券、視覺整併）；新增 C-4（連續天數可被空轉刷取，因遊戲端每日任務將建立在該欄位上而升級為 P0）；新增 E 區補充的連動資源對照表與 G. 關鍵時程；附錄二界線新增第 10 條；附錄三口徑表新增「最高階獎勵」與「跨裝置」兩條，並改寫「系統整合」條。

# 零、一頁總覽

| 區塊 | 項目數 | 待辦 P0 | 狀態摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 文件誠信 | 5 | 2 | A-1／A-2 已由歸檔與 v2 三類分級解決；剩公告停用與 10 頁送件版 |
| B. 驗證與資料集 | 6 | 1 | 新增 B-5（教練示範影片標準蒐集，已完成）與 B-6（Penn Action，評估後否決）。系統仍只被自己出的題考過，真人測試（B-3）為唯一解 |
| C. 程式缺陷 | 4 | 1 | C-1、C-2 已於 08/22 修復；僅剩 C-4（連續天數可被空轉刷取）與 C-3（待真人資料） |
| D. 產品體驗 | 7 | 0 | D-1／D-2／D-3 已於 08/23 完成，D-6 先前即已完成（本盤點更正）。剩 D-4／D-5／D-7 皆為 P2 |
| E. 兩系統整合 | 8 | 6 | 08/21 會議確認兩端皆為 Web、外殼由健身端主導，主要阻塞已解除；新增 E-6～E-8（經驗值、碎片與抽獎券、視覺整併） |
| F. 動作擴充 | 2 | 0 | 第二、三階段，競賽期程外 |
| 合計 | 32 | 8 | — |

三句話總結目前狀態｜

引擎是紮實的——四項動作、114 項測試全綠、雜訊耐受度是宣稱值的四倍、尺度不變性經實測驗證；08/22 另修掉交替判定的第一下洩漏。

文件是落後的——部分對外資料仍含未經查證的引述與過時數字，這是現在最該處理的事。

驗證仍是循環的——測試用的合成骨架由我方撰寫，與判定引擎共享假設。08/23 的教練影片實測是第一次用非自製資料比對，但它只界定「標準在哪裡」，不回答「判得準不準」；後者仍須真人測試（B-3）。

# A. 文件誠信（P0，最緊急）

為什麼排第一：這一區不是「還沒做」，而是「已經做錯且正在流通」。企劃書、佐證包與知識溯源報告可能已經給過老師或其他組員，錯誤資料每多流通一天，之後更正的成本就越高。

| # | 企劃書承諾了什麼 | 現在做到哪 | 差距 | 具體怎麼做 | 優先 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 參考文獻可逐筆查核、外部研究與團隊測試分開 | 已解決。含 3 筆錯誤書目的溯源報告已移入「舊文件/前提有誤_勿參考/」；v2 §9 的 9 筆書目已逐筆查證 DOI 與出版來源 | — | 維持 v2 §9 為唯一書目來源。日後任何文件引用文獻，一律回 v2 §9 抄，不得引用已歸檔文件 | 已完成 | — |
| A-2 | 每個判定門檻的知識來源可追溯 | 已解決。v2 §3.4 改用 I／II／III 三類分級，45° 與 5.4 MET 皆歸 III 類工程校準並附實測邊界值 | — | 維持三類分級。新增動作時同步標註其門檻屬於哪一類 | 已完成 | — |
| A-3 | — | 《總集篇_附引註》內含五段建立在未查證引文上的答辯話術。已移入「舊文件/問題文件_勿引用/」 | 仍需確認所有組員都知道此文件停用 | 口頭或群組公告一次：該檔停用，答辯一律以 v2 §3.4 與 §9 為準 | P0 | 0.5 人時 |
| A-4 | 企劃書內容與實作一致 | v1 企劃書有 9 處與現況不符（45°視角、5.4 MET 誤稱標準值、「尚未進入實作」、97.8%、72.2% 等） | 評審同時拿到多份文件時會看到互相矛盾 | 已由 v2 整合版取代，更正紀錄列於 v2 附錄 D。需將 v2 精簡為 10 頁送件版 | P0 | 4 人時 |
| A-5 | 雙方企劃書敘述一致 | 08/21 會議議定：由瑞恩、四維先以 AI 工具潤飾整併兩邊企劃書，再評估品質；引用格式統一為 APA，資料來源由四維於 08/25 前整理 | 整併品質未知；兩邊完成度標示原則仍未統一 | 08/24 會議專門討論企劃書合併。我方須堅持 v2 的四項標記慣例（✅／🔷／⬜／⚠️）與附錄三口徑表，不得在整併中被稀釋 | P0 | 08/24 會議 |

# B. 驗證與資料集（P0–P1）

為什麼重要：這是評審最可能問倒你們的地方——「你們自己出題自己打一百分，憑什麼算數？」

| # | 企劃書承諾了什麼 | 現在做到哪 | 差距 | 具體怎麼做 | 優先 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 判定準確率 ≥ 90% | 103/103 合成測試通過。但合成器由我方撰寫，其姿勢生成邏輯把「髖低於膝」寫死，而引擎檢查的正是「髖低於膝」 | 測試在結構上不可能失敗，因此只證明自洽，不證明準確 | 企劃書與所有對外文件一律改口徑：「114 項測試驗證規則邏輯自洽，非真人辨識準確率」。此句已寫入 v2 §3.6 與佐證包第三節 | P0 | 已完成 |
| B-2 | 以外部資料驗證泛化能力 | 尚未進行 | 無法回答「在真人身上準不準」 | 下載 UI-PRMD（Open Data Commons 公眾領域）→ 取 Deep squat 子集 → 22 關節對應到本系統所需點位 → 3D 世界座標投影為虛擬正面相機 → 餵入現有引擎 → 算混淆矩陣 | P1 | 12–16 人時 |
| B-3 | 四項動作皆經驗證 | 僅深蹲能用公開資料集驗證 | 伏地挺身、開合跳、高抬腿在 UI-PRMD 中無對應項目 | 自蒐真人樣本（執行細節見附錄四）——這是目前投報率最高的一項工作，且一次錄影可同時供驗證、示範內容與專利對齊三用 | P1 | 8–10 人時 |
| B-4 | 門檻對應運動領域標準 | 實測顯示三項門檻皆比其標準寬鬆：深蹲達標時髖仍在膝上 0.058 腿長；伏地挺身觸發時肘角 117.5°（標準 90°）；高抬腿膝在髖下 0.085 腿長 | 文件寫「髖部低於膝蓋」但程式其實沒有強制 | 兩條路擇一：①主動揭露差距與理由（v2 §3.4 已採此法）；②待 B-2/B-3 結果出來後重新標定門檻 | P1 | 已揭露／待重標 |
| B-5 | 判定門檻可追溯至領域標準（v2 §3.4 流程圖第 ① 步「蒐集標準」） | 已完成（2026-08-23）。以本系統自身模型與參數量測 14 支專業示範影片、1,864 個有效幀，取得標準動作的實際角度分佈。這是本系統門檻首次與非自製資料比對 | 深蹲深度一項無法定論：七支同樣標榜標準示範的影片，最深值從 −0.489 到 +0.534，跨度超過 1.0，四支整支未達系統門檻。變異主要來自機位而非動作 | 三項實測差距已寫入 v2 §3.4（伏地挺身系統寬鬆約 52°、高抬腿約 0.20、開合跳腳距）。深蹲深度刻意不列入，並據此修訂《真人測試執行手冊》為「校準批＋韌性批」兩批拍攝——機位不受控的資料只能測韌性，不能校準門檻。詳見《門檻實測報告_教練示範影片》 | 已完成 | — |
| B-6 | （評估後不採用）以 Penn Action 公開資料集驗證計次準確率 | 已評估並否決（2026-08-23）。該資料集有深蹲、伏地挺身、開合跳三項真人 YouTube 影片、每幀 13 個人工標註關節點，原以為可用來驗計次 | **它沒有「做了幾次」的標註**。官方 README 列出的欄位為 action／pose／x／y／visibility／train／bbox／dimensions／nframes，全無重複次數。沒有 ground truth 次數就算不出計次準確率 | 不採用。另兩個理由：13 點需對應到本系統的 33 點，會像 UI-PRMD 一樣重新引入一個假設；且完整資料集達 3.2 GB。**資源應改投 UI-PRMD（有 correct／incorrect 標註）或直接做 B-3 真人測試** | 不採用 | — |

# C. 程式缺陷（P0–P1）

這一區是本次實際跑測試時抓出來的，不是推測。

| # | 企劃書承諾了什麼 | 現在做到哪 | 差距 | 具體怎麼做 | 優先 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 六層防作弊阻擋所有作弊動作 | 已修復（2026-08-22）。改用「回溯撤銷」而非直接判第一下無效：第一下先放行但標記為「未經交替證實」，下一下若又同側則連它一起作廢。實測 singleleg 由 1 valid 降為 0 valid，clean 維持 6/6 完全不受影響 | — | 測試斷言已由 between(0,1) 收緊為 eq(0)，並補 2/4/6/12 下、reset 後狀態、validReps 不得為負三項。另處理邊界：換邊但該下無效時不得誤撤第一下（追蹤 prevAttemptSide 而非 lastSide） | 已完成 | — |
| C-2 | — | 已修正（2026-08-22）。自行實測而非沿用舊述：compensation 樣本軀幹傾角峰值 46.42°（門檻 45°，餘裕僅 1.42°）；對照深度規則 clean +0.129／half −0.330，兩側各約 0.23 餘裕 | 實測另發現：合成器產生的正常深蹲軀幹恆為 0.00°，完全不模擬真人自然前傾——舊註解「真人常達 40°+、42° 誤殺率高」在現有測試中得不到任何支持，已刪除 | 註解已改寫為實測值並標註此規則對真人資料的脆弱性；新增測試鎖住 46.42° 與「clean 恆為打直」兩項，日後失真會紅 | 已完成 | — |
| C-3 | 代償判定穩健 | 軀幹傾角規則的緩衝僅 1.4°（46.4° vs 45°）。對照深度規則緩衝為 0.34（作弊峰值 0.28 vs 門檻 0.62） | 此規則的判別餘裕遠小於其他規則。2026-08-23 教練示範影片實測：真人軀幹前傾 p90 為 25.2°、中位 4.4°，離 45° 門檻約有 20° 餘裕，顯示不致誤殺標準動作；但業餘使用者的分佈仍未知 | 維持不動。待 B-3 真人樣本（含業餘者）後再決定。已於 v2 §3.4 補上實測分佈 | P1 | 待資料 |
| C-4 | 連續天數代表連續運動天數 | bumpStreak() 在 commitSession() 中無條件呼叫（store.js:70）——有效次數為 0 也照樣 +1 | 08/21 議定「每日任務須完成一組訓練才能領獎」，遊戲端的簽到與第七天輪盤將建立在此欄位上。目前開訓練後站著不動、等結算即可刷連續天數，從「數字不準」升級為「可刷獎勵」 | 在 bumpStreak() 前加門檻：當次 validReps 達標才計入連續天數；於 engine/store 測試補一條「validReps=0 不得增加 streak」的斷言 | P0 | 1–2 人時 |

# D. 產品體驗：企劃承諾但尚未兌現

依據 docs/planning/企劃書落差分析.md，並以本次實際檢查的程式現況更新。多數項目在 Slice 1–4 已完成，此處僅列仍有落差者。

| # | 企劃書承諾了什麼 | 現在做到哪 | 差距 | 具體怎麼做 | 優先 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 獎勵轉換：金幣飛入島嶼的儀式演出 | 已完成（2026-08-23）。結算第二幕加入儀式：金幣數字滾動（ease-out 900ms）→ 金幣飛向島嶼卡（音高遞升的落袋音）→ 島嶼存款進度條推進 → 卡片亮起。純表現層，store 早在 finishLive 已 commit，演出不影響帳 | — | 瀏覽器逐幀實測通過：0ms→0、500ms→378、1000ms→414 數字到位、2200ms 金幣全部落地且進度條由 25% 推進至 75%。三個邊界亦驗過：點擊跳過直接給終態、演出中切頁不留殘影（金幣掛在 document.body，已於 unmount 清除）、系統「減少動態效果」開啟時零位移直接給終態。console 0 error | 已完成 | — |
| D-2 | 每日任務與週目標系統 | 已完成（2026-08-23）。原本週目標卡顯示「進度追蹤即將開通」並配一條 0% 假進度條（Demo 地雷）。現接真實資料：本週已訓練天數／weeklyGoalDays、七日足跡、達成後文案與樣式切換 | — | 新增純函式 weekActiveDays（週一起算、算天數不算次數）與 todayActiveMinutes，補 8 條測試含髒資料（NaN／負值／缺欄位）與壞日期字串 | 已完成 | — |
| D-3 | 個人化設定影響體驗 | 已完成（2026-08-23）。colorMode 三種模式全部接線；dailyGoalMin 於今日任務卡顯示為「⏱️ X / Y 分鐘」膠囊 | — | 調色盤定義於 ui/display-colors.js，語意鍵與實際色值分離（判定語意不因換配色而變）。高對比取 Okabe-Ito 八色組的 #0072B2 與 #D55E00（出處：Okabe & Ito, Color Universal Design, 2008；經 Wong, Nature Methods 8(6):441, 2011 推廣），該配色的設計目標即為在三種主要色覺缺陷下皆可區分。⚠️ 本專案未對真實色覺缺陷使用者做過可用性測試，僅依配色的設計意圖選色。已於瀏覽器點設定頁實際按鈕驗證三種模式的畫布輸出 | 已完成 | — |
| D-4 | 分級語音三級 | 高／中兩級已實作，低優先（事後總結型）未做 | 企劃 §4.4 明列三級 | 結算頁念一句總評即可達標（例：「本次達標率 86%，深蹲比上次更穩定」） | P2 | 2 人時 |
| D-5 | 健康頁目標達成環 | 有本週 vs 上週對比與四張圖 ✅；無「今天 20 分鐘達成了沒」的達成環 | 設定頁與今日層都有目標概念，健康頁卻不呼應 | 健康頁頂部加一個當日／當週目標達成環，資料來源與今日層同一份 | P2 | 3 人時 |
| D-6 | 結算後動線 | 已完成（此前即已實作，本盤點先前誤標）。workout.js renderReward 提供「🏝️ 去蓋房子」按鈕直達島嶼分頁 | — | 無須再做。2026-08-23 核對程式碼確認 | 已完成 | — |
| D-7 | 示範骨架比對（專利對齊，見附錄五） | 未做。訓練畫面只有使用者骨架，無示範骨架可比對 | 新型專利請求項要求「比對使用者骨架與示範影像上之骨架關鍵點的特徵位移」，現行系統為規則式幾何判定，不具備此元件 | 把 synth.js 既有的 demoPose() 產生的標準骨架，正規化後疊在使用者骨架上，計算逐點位移並取差異最大的部位產生指引。詳見附錄五 | P2 | 6–8 人時 |

# E. 兩系統整合（主要阻塞已於 08/21 解除）

2026-08-21 兩組聯合會議確認了關鍵前提：兩端皆為 Web 網頁開發、主外殼由健身端主導、無須建置共用資料庫。原本「全部阻塞」的五項中，E-1、E-3、E-5 已可開工或已定案；仍待遊戲組回覆的只剩碎片合成範圍（E-2）與商品完整定價（E-4）。同時新增三項連動工作 E-6～E-8。

| # | 企劃書承諾了什麼 | 現在做到哪 | 差距 | 具體怎麼做 | 優先 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 一個軟體、五個分頁、一份存檔（依初衷） | 阻塞已解除。08/21 會議確認：兩端皆為 Web 網頁開發（未採 Unity 或原生），主外殼由健身端主導（因需執行 MediaPipe 本地模型、底層難改），遊戲端將介面包裝成模組供健身端套用 | 遊戲端模組尚未交付；健身端插槽尚未整備 | 健身端：feature 契約與 store API 寫入 docs/CONTRACTS.md、app/features/island/ 改名保留為備援、main.js 加自製／遊戲組島嶼切換開關。遊戲端：依契約交出單一模組資料夾。詳見《合體對接文件》 | P0 | 6–8 人時 |
| E-2 | 金幣只能由 AI 驗證動作產生 | 我方已做到（commitSession 為唯一加幣入口）✅；08/21 遊戲組已明確同意「金幣唯一獲取來源為健身結算，遊戲端不得有其他管道」 | 碎片的合成範圍未定。若碎片能合成出金幣商店的商品、或「已擁有該物件時碎片轉為金幣」，則金幣來源唯一性即被繞過 | 待遊戲組回覆碎片規格。不可退讓的原則：碎片與抽獎券永遠不得回流為金幣或經驗值（含「已擁有物件時碎片轉成什麼」該題） | P0 | 待回覆 |
| E-3 | 兩端資料一致（原「即時雙向同步」） | 阻塞已解除，且不需要原先規劃的共用資料庫。合體後兩端共用同一份 app/state/store.js，金幣只有一份，不存在「同步」問題。實測：遊戲端呼叫 spendCoins(50) 後，健身端頂部金幣自動由 80 變 30，未做任何同步動作；spendCoins(999999) 回 false 且餘額不動 | 無。隨 E-1 完成即達成 | 遊戲端一律透過 ctx.store 讀寫，不得自行保存金幣副本。注意 subscribe() 登記後不會立即觸發，mount 時須先自行 render 一次；unmount 須退訂並停止 requestAnimationFrame | P0 | 隨 E-1 |
| E-4 | 金幣經濟平衡 | 部分揭露：08/21 會議提到神話級商品約 5000–6000 金幣（相當於存 1–2 個月）、新手首次訓練約獲十幾枚金幣。我方一次訓練產出數十至數百金幣 | 建築與一般商品的完整定價表仍未提供，無法核算「練幾次能蓋一棟」 | 向遊戲組索取完整價格表（建材、造型、寵物、各稀有度）。取得後以我方 coinsFor() 實際產出反推平衡，必要時調整 baseCoinPerRep | P0 | 待回覆 |
| E-5 | Demo 現場雙系統聯動 | 配置已定案（08/21）：現場僅使用一台電腦（泳淇 Mac）執行影像辨識並顯示遊戲結果，不分兩台裝置；以影片 Demo 為主；使用預設帳號直接登入以免卡頓；遊戲與健身端皆需可用網路；四位組員均須能流暢操作整合系統；問答分工為遊戲細節由瑞恩／四維、健身細節由泳淇／文翰 | 尚未實際演練；整合系統尚未合體，無從演練 | 第一次流程彩排訂於 9 月中後段或 10 月初。彩排前須完成 E-1。另需備妥離線備援：現場網路失效時的替代流程 | P0 | 待彩排 |
| E-6 | 經驗值兩端連動 | 我方 store.wallet.xp 與等級制度已實作 ✅。08/21 遊戲組確認：經驗值只增不減、不設任何消費經驗值的機制；最高稀有度商品（神話級）以「達到指定等級解鎖後直接獲得」的方式提供，解鎖後不再另付金幣（雙方已擇定此方案） | 遊戲端尚未接上；等級解鎖門檻的實際數值未定 | 遊戲端以唯讀方式取用 store.wallet.xp 與 wallet.level，不得自行保存副本。本設計的價值在於：經驗值僅由健身結算產生且不可扣除，因此最高階獎勵在機制上不可能繞過健身取得——此點應寫入企劃書 | P0 | 隨 E-1 |
| E-7 | 碎片與抽獎券（08/21 新增之連動資源） | 尚未實作。我方 store 無此兩欄位。08/21 議定：結算畫面須顯示「金幣、經驗值、碎片、抽獎券」四項；碎片與抽獎券僅於結算畫面與遊戲中出現，由遊戲端儲存與顯示；抽獎券來源為簽到、每日／每週任務與健身目標達成，不可用金幣購買 | 健身端結算需算出並輸出本次獲得的碎片與抽獎券數量，但 store 目前沒有對外發布結算獎勵的介面 | 於結算完成時發出「本次獲得 X 碎片、Y 抽獎券」事件供遊戲端記帳；健身端只顯示不儲存。發放規則須與遊戲組共同定義（每次訓練？達標才給？） | P0 | 3–4 人時 |
| E-8 | 兩端視覺一致，不像兩個系統拼接 | 未開始。08/21 議定遊戲端將介面、特色、字體、色碼、配色、人物、聲音包裝成模組提供，由健身端直接套用該視覺濾鏡 | 素材尚未提供；健身端現行視覺為 Lumina（薄荷綠 #22e0a1／珊瑚 #ff7a59） | 向遊戲組索取五項：畫面截圖、主要色碼、字體、按鈕與卡片規格（圓角／描邊／陰影）、圖示風格。取得後改寫 app/styles/lumina.css 的 :root 變數即可讓五個分頁一起變 | P1 | 4–6 人時 |

# E 區補充｜兩端連動資源對照（08/21 議定）

四種連動資源的來源分層｜判準只有一個：這項資源能不能換到「原本必須靠健身才能取得的東西」。能，來源就必須鎖在健身端；不能，遊戲端自行管理即可。

| 資源 | 來源限制 | 儲存於 | 兩端顯示 | 依據與風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金幣 | 只能由健身結算產生 | 健身端 store.wallet.coins | 兩端常駐 | 遊戲組已同意不設其他獲取管道。健身端 commitSession 為唯一加幣入口，遊戲端僅能呼叫 spendCoins() 扣減 |
| 經驗值 | 只能由健身結算產生，只增不減 | 健身端 store.wallet.xp | 兩端常駐 | 無消費經驗值的機制；最高稀有度商品以等級解鎖直接獲得、不另付金幣。因不可扣除，最高階獎勵在機制上不可能繞過運動取得 |
| 碎片 | 遊戲端亦可發放 | 遊戲端 | 僅結算畫面與遊戲中 | ⚠️ 合成範圍未定。「已擁有該物件時碎片轉成什麼」該題若答成轉為金幣，金幣來源唯一性即失效。建議轉為其他碎片或低階抽獎券 |
| 抽獎券 | 遊戲端亦可發放（簽到、每日／每週任務、健身目標） | 遊戲端 | 僅結算畫面與遊戲中 | 不可用金幣購買，設計目的即為規避金幣直接流通。每日任務已議定須完成一組訓練才能領取，堵住純簽到取得的路徑 |

# F. 動作擴充（P2，競賽期程外）

| # | 企劃書承諾了什麼 | 現在做到哪 | 差距 | 具體怎麼做 | 優先 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 十項動作 | 四項可操作，六項僅有名稱、分類與難度的規格占位 | 企劃書承諾十項 | 第二階段：弓箭步、波比跳、仰臥起坐、臀橋。每項需獨立的判定規則、合成正負樣本、錯誤詞典與驗證 | P2 | 每項 8–12 人時 |
| F-2 | 遮擋處理與核心旋轉判定 | 未開始 | 第三階段動作（捲腹、側弓步）需要 | 待第二階段完成後評估 | P2 | 未估 |

# G. 關鍵時程（2026-08-21 會議議定）

以下為 2026-08-21 會議議定之時程。與本文件的關係：第一次彩排前必須完成 E-1（合體），否則沒有可演練的整合系統；09/01 的第二版企劃書修訂即為 A-4 與 A-5 的交期。

| 日期 | 事項 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 08/22（五） | 遊戲組提交完整問題回覆清單 | 含第 6、7 項需兩端共同討論者；決定不做的項目直接不寫 |
| 08/24（一）22:00 | 線上會議：企劃書合併 | 本文件 A-5 的處理場合 |
| 08/24 – 08/28 | 整理 Demo 資料、寄送老師的檔案 | — |
| 08/25 | 四維整理資料來源 | 引用格式雙方統一為 APA |
| 08/30 | 與老師開會 | 改為線下實體，避免線上 Demo 卡頓；時間地點由報告者向老師確認 |
| 09/01 前 | 完成第二版企劃書修訂 | 對應 A-4（10 頁送件版）與 A-5（兩邊整併） |
| 09/01 起 | 動工影片腳本 | Demo 以影片為主，見 E-5 |
| 09 月中後段 – 10 月初 | 第一次流程彩排 | ⚠️ 彩排前必須完成 E-1，否則無整合系統可演練 |
| 10/01 | 企劃書與海報全部完成 | 最後期限 |

# 建議執行順序

依「不做會出事」而非「做起來容易」排序。

| 順位 | 項目 | 為什麼排這裡 | 估時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-3 確認總集篇停用 | 有人照它答辯就完了，成本最低、風險最高 | 0.5 人時 |
| 2 | B-3 自蒐真人樣本 | 死線最緊：結果要填進 09/01 第二版企劃書 §5.1，而招募受試者有前置期。判定層的 C-1、C-2 已於 08/22 修完，可以開拍 | 8–10 人時 |
| 3 | C-4 修連續天數可被空轉刷取 | 遊戲端的每日任務與第七天輪盤將建立在此欄位上，必須趕在對方接線前修好 | 1–2 人時 |
| 4 | A-4 精簡 v2 為 10 頁送件版 | 初賽有頁數上限 | 4 人時 |
| 5 | E-1 健身端整備合體插槽 | 完全不依賴遊戲組，做完後對方隨時可接。含契約文件、island 改名保留為備援、切換開關 | 6–8 人時 |
| 6 | E-7 結算輸出碎片與抽獎券 | 08/21 新增的兩種連動資源，結算畫面須顯示；介面定案後遊戲端才能接 | 3–4 人時 |
| 7 | B-2 UI-PRMD 外部驗證 | 學術說服力最強，但工程量最大 | 12–16 人時 |

第 1–2 項是現在就該動的：A-3 只要在群組公告一次，B-3 則必須立刻開始約人——它的產出要填進 09/01 的第二版企劃書，而招募與拍攝都有前置期。C-1、C-2、D-1、D-2、D-3 已於 08/22–08/23 完成，已自本表移除。

# 阻塞關係

| 被卡住的事 | 卡在誰 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| E-2 碎片合成範圍、E-4 商品完整定價 | 遊戲組 | 遊戲組 08/22 提交的完整回覆清單；未解前不得對外宣稱金幣來源唯一性已完全成立 |
| E-1／E-6／E-8 模組與視覺素材交付 | 遊戲組 | 依《合體對接文件》第三章交付；健身端的插槽整備可同時進行，不必等待 |
| A-5 企劃書整併 | 遊戲組 + 08/24 會議 | 08/24（一）22:00 線上會議專門討論企劃書合併 |
| C-3 軀幹傾角門檻 | B-2／B-3 的真人資料 | 先不動，列為已知限制 |
| B-4 門檻重新標定 | B-2／B-3 的真人資料 | 先用主動揭露的方式處理 |

# 明確不做的事

列出來是為了避免發散。以下項目在競賽期程內不做，並在文件中誠實標示為規劃：

不改成端到端深度學習模型——會失去可解釋性（說不出「你塌腰了」），且期程不足。

不自建帳號密碼系統——一律使用第三方登入，避免處理個資與密碼保存。

不做真人示範影片庫——以動畫示意與文字步驟替代。

不為了讓數字好看而調整判定門檻——若外部驗證結果不佳，據實揭露。

不追求十項動作在競賽前完成——四項紮實勝過十項半成品。

# 附錄一｜需求清單 11 題的內部進度對照

此表原置於對外的 QA 回覆文件中，因屬內部進度資訊，移入本文件保管。對外文件一律只寫正式版預計達成的成果，不寫現況。

## 第二章｜作品動機

| 題號 | 最終目標 | 目前達成 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 十項動作共用三十三點感知核心，各具完整週期、錯誤原因、提醒、組數與結算。 | 四項可操作（深蹲、開合跳、高抬腿、伏地挺身），共用同一辨識與結算框架；六項僅有規格占位。 | 逐項完成六項的規則、正負樣本、提示與真人驗證。4/10 不等於整體完成 40%。 |
| 2-2 | 依難度分階段擴充，保留校園、社區及不同族群的應用空間。 | 六項後續動作已有名稱、分類與難度規劃，尚不能真正辨識。 | 先完成弓箭步、波比跳、仰臥起坐與臀橋，再處理捲腹、側弓步及遮擋問題；尚無固定日期。 |
| 2-3 | 成熟姿勢感知加上可解釋品質規則，影像維持裝置端處理。 | 使用 Pose Landmarker full 模型、33 點與自製動作判斷；影像在瀏覽器處理。判定門檻已完成三類分級盤點。 | 補正式版本清單、模型雜湊與多裝置效能回歸；以外部資料集重新標定 I 類門檻。 |
| 2-4 | 固定即時回饋與訓練結算格式，供訓練畫面、遊戲及未來雲端分層使用。 | 同一網頁內已傳遞次數、原因、文字、達標率、熱量及獎勵，尚非網路 API。 | 定稿結算格式後服務化；補組數欄位；角度暫不對外輸出。 |
| 2-5 | 同一帳號整合健身、健康與島嶼存檔；只同步經同意的結算資料。 | 每次訓練均保留有效／無效、錯誤與時間；只有有效動作增加金幣與經驗值。目前僅本機 localStorage 存檔。 | 建立帳號、伺服器端寫入閘門函式、資料庫與同步衝突處理。 |
| 2-6 | 以 AI 品質判定與遊戲化共同處理做錯、刷次與缺乏動機。 | 四項可辨識部分半程、代償與取景問題，並阻止無效動作換獎勵。 | 103/103 程式與合成骨架測試通過；仍須真人研究驗證是否改善動作品質與運動持續性。 |

## 第六章｜預期結果、用途、影響與效益

| 題號 | 最終目標 | 目前達成 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 以低門檻、可量測的運動過程與遊戲動機呼應 SDG 3，再經驗證擴及不同族群。 | 鏡頭、暖身、顏色／文字／語音、目標與島嶼循環已有基礎；分齡與低衝擊內容尚未完成。 | 建立頻率、時間、達標率、錯誤趨勢、連續天數等指標，並補分齡、無障礙與真人測試；目前只能說「呼應」。 |
| 6-2 | 錯誤能被看見、聽見並知道原因與修正方式；取景不可信時凍結判定。 | 四項已有分段三色骨架、文字、語音、取景閘門、無效原因與錯誤報告。 | 以真人測試驗證提示可理解性，再為六項建立錯誤詞典；不能宣稱已證明降低傷害。 |
| 6-3 | 由有效次數與品質結算驅動任務、獎勵、島嶼成長與再次訓練。 | 基礎金幣依有效次數、達標率與連續訓練計算；錯誤與任務不進基礎公式。今日任務已接真資料。 | 補獎勵轉換演出（D-1）、週目標系統（D-2），再做帳號同步與經濟平衡。 |

## 第十章｜參考文獻

| 題號 | 最終目標 | 目前達成 | 下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 技術、動作、健康主張皆可追溯，外部研究、領域標準與團隊測試三者分開。 | 已完成門檻三類分級盤點；書目已逐筆查證；114 項測試通過，但僅證明規則邏輯自洽。 | 補模型版本與雜湊、外部資料集驗證及真人測試紀錄；第三方準確率不作為本系統成績。 |
| 10-2 | 建立可逐筆查核的 APA 7 書目，內部測試另列。 | 九筆核心書目已完成查證；未能查證者已移除。 | 送件當日再核官方頁日期、DOI 與查閱日期，確認正文與書目雙向一致。 |

# 附錄二｜現階段必須清楚說明的界線

此清單為內部共識，用於避免任何人在對外場合說出無法兌現的話。對外文件不列此表，但所有對外發言皆須符合本表。

| # | 界線 |
| --- | --- |
| 1 | 十項是正式版目標；可操作的現況是四項，另外六項仍需逐項完成與驗證。 |
| 2 | 現況是同一網頁內的資料傳遞與瀏覽器本機存檔，不是已部署的後端 API、資料庫或跨裝置服務。 |
| 3 | 114 項測試支持程式與合成骨架規則，不能當作真人辨識準確率、臨床效果或傷害降低證明。 |
| 4 | 判定僅使用二維投影座標，不使用深度資訊；每項動作需依指定機位拍攝，不支援任意視角。 |
| 5 | 深蹲與伏地挺身的實際判定門檻皆比其對應的運動領域標準寬鬆，此為降低誤拒率的取捨。 |
| 6 | 感知層（MediaPipe）的準確率繼承自 Google，本團隊未獨立驗證其在低角度居家場景的表現。 |
| 7 | 不同年齡、長者與復健屬延伸方向，必須完成分齡、安全與真人可用性驗證後才能正式主張。 |
| 8 | 系統是健身輔助與回饋工具，不是醫療器材，也不取代教練或醫療專業。 |
| 9 | 兩系統整合的技術前提已於 2026-08-21 確認（兩端皆為 Web、外殼由健身端主導、無須共用資料庫）；但碎片合成範圍與商品完整定價仍待回覆，在回覆前這兩項不得寫成已定案。 |
| 10 | 「金幣與經驗值只能由健身結算產生」為雙方已議定之設計原則，但截至目前僅健身端已在程式上落實（commitSession 為唯一加幣入口）；遊戲端的落實情形尚未經我方檢視，不得代為擔保。 |
| 11 | 2026-08-23 的教練示範影片實測，界定的是「標準動作長什麼樣」，不是「本系統判得準不準」。該批影片機位完全未受控（這正是深蹲深度無法定論的原因），且示範者水準高於目標族群，不得用以推估真實使用者的通過率。 |
| 12 | 教練示範影片版權屬原作者，僅用於內部量測統計。不得重製影片、不得放入作品、簡報或任何對外資料；需要示範素材一律使用團隊自拍。 |

# 附錄三｜對外口徑統一表

這張表是為了防止重蹈覆轍。左欄可以說，右欄不可以說。寫企劃書、做簡報、上台答辯、回覆老師，一律以此為準。

| 主題 | 可以這樣說 | 不可以這樣說 |
| --- | --- | --- |
| 測試結果 | 「103 項自動化測試驗證規則邏輯，全數通過，採固定隨機種子可完整重現。」 | 「系統準確率 100%」「判定準確率達 90% 以上」——合成測試不等於真人準確率。 |
| 判定門檻 | 「深蹲深度標準參考平行蹲的定義；實際門檻經工程校準，我們把校準理由與邊界值一併公開。另以 14 支專業示範影片實測標準動作的角度分佈，量化了本系統與領域標準之間的差距（如伏地挺身寬鬆約 52°）。」 | 「深蹲門檻 0.62 出自 Schoenfeld 2010」——該數值為工程校準，非文獻值。亦不可說「門檻已用真人資料校準過」——教練影片機位未受控，只界定標準位置，不能用來調整門檻。 |
| 軀幹 45° | 「45° 是我們的工程門檻，用來區分自然前傾與彎腰代償。」 | 「論文指出前傾超過 45 度會增加腰椎剪力」——此句查無出處，一律不得使用。 |
| MET 值 | 「劇烈徒手健身操採 Compendium Code 02020 的 8.0 MET；深蹲我們採 5.4，是依動作節奏對 Code 02052 的 5.0 所做的調整。」 | 「深蹲 5.4 MET 為 Compendium 標準值」——標準值是 5.0。 |
| 第三方論文 | 「已有第三方研究以 MediaPipe 做動作辨識，佐證此技術路線可行。」 | 「我們的準確率有 IEEE 論文背書」——他人論文的數字不是我們的成績。 |
| 影格率 | 「引擎邏輯本身耗時極低，延遲預算幾乎全留給模型推論。」 | 「本系統實測 30 FPS」——30 FPS 是 BlazePose 在 Pixel 2 的原生數據，非我方瀏覽器實測。 |
| 視角支援 | 「每項動作指定建議機位：深蹲、開合跳、高抬腿為正面，伏地挺身為側面。」 | 「支援正面、側面與 45 度任意視角」——與實作不符。 |
| 完成度 | 「四項動作已可實機操作，其餘六項為規劃中。」 | 「已完成 40%」——動作數比例不等於整體完成度。 |
| 系統整合 | 「兩端皆為 Web，合體後共用同一份前端狀態，因此金幣只有一份、不需要跨系統同步；加幣入口僅結算函式一處。」 | 「已完成雙系統即時同步」——兩端尚未合體，模組未交付。亦不可說「已防止金幣竄改」，目前達成的是加幣路徑單一化，瀏覽器本機存檔仍可被使用者直接修改。 |
| 最高階獎勵 | 「最高稀有度商品以等級解鎖取得，而經驗值只由健身結算產生且不可扣除，因此最高階獎勵在機制上不可能繞過運動取得。」 | 「所有遊戲獎勵都必須運動才能拿到」——簽到、活動與碎片仍可取得部分中低階獎勵，說死會被反例推翻。 |
| 跨裝置 | 「Demo 版為單機本機存檔；帳號與跨裝置延續列為產品化階段規劃。」 | 「登入後進度可在手機與電腦間延續」——尚未實作，v2 §4.6.1 該句需改標為規劃中。 |
| 健康效益 | 「呼應 SDG 3，追蹤訓練頻率、達標率等過程指標。」 | 「可降低運動傷害」「有醫療效果」——需臨床等級研究，本作品不作此主張。 |
| 引文 | 凡加引號的英文原文，一律先查證原始出處後才使用，並附 DOI。 | 任何未經查證、憑印象寫出的「論文原文」。 |
| 實測資料來源 | 「以本系統自身的模型與參數量測 14 支公開示範影片、1,864 個有效幀，取得標準動作的角度分佈。」 | 「我們使用了 N 支教練影片作為訓練/驗證資料」——既非訓練（本系統判定層是規則不是學習來的），也非驗證（那需要標註對錯的資料）。它只用於界定標準位置。 |

# 附錄四｜真人測試執行細節（B-3）

這是目前整個專案投報率最高的一項工作。理由：現有 103 項測試所用的合成骨架由本團隊撰寫，其姿勢生成邏輯把「髖低於膝」寫死，而判定引擎檢查的正是「髖低於膝」——測試在結構上不可能失敗。真人資料是打破這個循環的唯一方法。

一、真人資料的三個用途（不是拿來訓練模型）

須先釐清：本系統的判定層是規則，不是學習來的參數，因此不存在「用資料訓練模型」這回事。真人資料的用途是以下三項：

| 用途 | 具體內容 | 價值 |
| --- | --- | --- |
| ① 驗證 | 算出真實的準確率、精確率、召回率與混淆矩陣 | 填上企劃書 §5.1 目前標為「待測定」的那兩格 |
| ② 校準門檻 | 實測顯示三項門檻皆比其領域標準寬鬆（深蹲達標時髖仍在膝上 0.058 腿長、伏地挺身觸發時肘角 117.5°、高抬腿膝在髖下 0.085 腿長） | 有真人分佈才知道該收緊還是放寬 |
| ③ 找出未預期的失效樣態 | 合成骨架永遠乾淨；真人會有駝背、單邊發力、鏡頭歪斜、衣物遮擋 | 最有價值的一項——會告訴我們系統在真實世界哪裡會壞 |

二、關鍵：校準集與測試集必須分開

上表的用途 ① 與 ② 不能用同一批資料完成。若以某批受試者的資料調整門檻，再用同一批人計算準確率，那個數字必然偏高——因為門檻正是為了在這批人身上表現良好而調的。這與本專案先前查出的「以自製合成器驗證自製引擎」屬同一類錯誤，只是層級更高。

正確作法：依「人」切分，不可依「次數」切分。

同一個人的每一下動作彼此高度相關——相同體型比例、相同動作習慣、相同鏡頭架設。若把同一人的 20 下拆成 10 下校準、10 下測試，等於仍在同一分佈內自我驗證。

| 資料集 | 受試者 | 用途 | 規則 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校準集 | 2–3 人 | 觀察真人分佈、調整門檻、修正幾何條件 | 可反覆使用、可反覆調整 |
| 測試集 | 其餘 4–5 人 | 計算最終準確率、精確率、召回率與混淆矩陣 | 調門檻期間完全不得碰。只量一次 |

測試集只能量一次。

若量完不滿意而回頭再調門檻，則該測試集即已失效，必須另外招募受試者重新收集；或於文件中誠實註明「此為第 N 次調整後之結果」，不得以最後一次的數字對外呈現為單次驗證成果。

受試者分派原則｜校準集與測試集的身高分佈都要拉開，不可把高個子全放校準集、矮個子全放測試集，否則測不出標準化層是否真的有效。

三、執行規格

| 項目 | 規格 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 受試者 | 5–8 人 | 身高差距要刻意拉開——標準化層就是為此設計，必須測到 |
| 每人每動作 | 標準 10 次 ＋ 刻意錯誤 10 次 | 四項動作全做 |
| 深蹲的錯誤樣態 | 半蹲、彎腰代償（用背部前傾代替下蹲） | 對應 half 與 compensation |
| 伏地挺身的錯誤樣態 | 塌腰、半程未下壓 | 對應 sag 與 half |
| 高抬腿的錯誤樣態 | 膝未達位、不交替（單腿連做） | 不交替特別重要——已知第一下必被放行的缺陷（C-1）需真人樣本確認 |
| 開合跳的錯誤樣態 | 只揮手不開腳、只開腳不揮手 | 對應 armsonly 與 legsonly |
| 拍攝條件 | 要故意拍差 | 筆電低角度仰拍、一般室內燈光、不同站位距離。拍得太完美等於又做了一次合成測試 |
| 標註方式 | 每一下人工標記「有效／無效」，無效須標原因 | 原因用語與系統的 repReason 對齊（half_rep／torso_lean／sag／no_alternation） |
| 規模估算 | 6 人 × 4 動作 × 20 次 ≈ 480 次動作（校準集 2 人約 160 次、測試集 4 人約 320 次） | 約需半天拍攝、半天標註 |

四、產出

| 產出物 | 內容 |
| --- | --- |
| 混淆矩陣 | 四項動作各一份，含 TP／TN／FP／FN |
| 準確率指標 | 整體與分動作的準確率、精確率、召回率 |
| 門檻分佈直方圖 | 真人在各門檻上的實際數值分佈，用以判斷現行門檻位置是否合理 |
| 失效案例清單 | 系統判錯的每一筆，附影片時間戳與原因分析 |

五、一次錄影，三種用途

既然要錄，同一批素材可同時滿足三件事，不必分三次做：

| 用途 | 說明 | 對應項目 |
| --- | --- | --- |
| 驗證資料集 | 算真實準確率，打破自我驗證的循環 | B-3（本項） |
| 簡介頁示範內容 | 初衷明文要求「下方會有做此動作的示範影片」，目前規格是以動畫示意替代 | §4.6.2 訓練流程 |
| 專利對齊之示範影像來源 | 專利請求項要求「比對使用者骨架與示範影像上之骨架關鍵點」，需要一份示範影像作為比對基準 | 見附錄五 |

六、必須先講好的一條原則

真人測試的結果可能比合成測試難看很多——門檻是對著「軀幹永遠打直、髖必定低於膝」的合成器調出來的，真人進來很可能出現大量誤判。

若結果不理想，一律據實揭露並以資料重新標定門檻，不得回頭調整參數讓數字好看——那等同於再一次自己出題自己打分。此原則已寫入企劃書 §3.6 與 QA 回覆的驗證體系一節，對外已有承諾。

# 附錄五｜方案 A：示範骨架比對（專利對齊，D-7）

新型專利請求項 1 要求「動作比對單元即時比對使用者動作影像與示範影像上之骨架關鍵點的特徵位移」。現行系統為規則式幾何判定，不具備此元件——它不需要示範骨架也能運作（把示範動畫整個拿掉，計次與判定完全不受影響）。本項即為補上該元件。

一、必要性評估（先講結論：不必要，但很划算）

| 角度 | 判斷 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 競賽加分 | 不必要 | 評審不會做請求項的全要件比對，「已提出申請」本身即為加分 |
| 專利有效性 | 不必要 | 新型為形式審查，不影響核准。無訴訟即無實害 |
| 產品價值 | 有價值 | 使用者看得到自己與標準的差距，比只聽語音直觀。原始構想本就要求「示範」 |
| 答辯安全 | 有價值 | 若評審追問「專利寫的比對在哪」，有做就答得出來 |
| 賽後 IP | 部分幫助 | 真正該做的是另案保護人體幾何標準化、有限狀態機與六層防作弊 |

二、材料已經有了，不必從零開始

| 需要什麼 | 現況 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 示範骨架來源 | app/core/synth.js 的 demoPose(動作, 深度, 側別) 已能對任一動作生成標準骨架，示範模式正在用 | 已有 |
| 骨架對齊 | app/core/normalize.js 的 bodyScale() 已提供比例尺，兩副骨架正規化後即可對齊 | 已有 |
| 逐點位移計算 | 需新增：對應關鍵點求距離差，取差異最大的部位 | 新寫，約 40 行 |
| 產生修正指引 | 接現有 coach.js 的分級語音 | 小幅接線 |
| 畫面呈現 | feedback.js 增加一層半透明示範骨架疊圖 | 小幅新增 |

三、實作步驟

| # | 步驟 | 檔案 | 完成的定義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增純函式 compareToReference(userFrame, refFrame, scale)，回傳各部位位移量與差異最大的部位 | 新增 app/core/skeleton-diff.js | Node 可直接測；輸入兩副骨架回傳位移表 |
| 2 | 為該函式補測試：相同骨架位移為零；已知偏移量的骨架回傳正確部位 | 新增 tests/skeleton-diff.test.js | npm test 由 103 增為 108 項左右且全綠 |
| 3 | 訓練迴圈中依當前動作與進度取 demoPose()，呼叫比對函式 | app/features/workout/workout.js | HUD 能顯示「差異最大：左膝」之類的資訊 |
| 4 | 把差異最大的部位接上語音指引 | app/core/coach.js | 語音會說出具體部位 |
| 5 | 畫面疊上半透明示範骨架 | app/ui/feedback.js | 使用者看得到自己與標準的差距 |
| 6 | 以真人影片驗證（依賴附錄四） | — | 示範骨架來源可改用真人錄影而非合成骨架 |

四、重要限制

本功能為「輔助回饋層」，不取代現有的規則式判定。有效次數的認定仍由既有引擎負責，示範比對只提供額外的視覺與語音提示。兩者若不慎混用，會讓已通過 103 項測試的判定邏輯產生迴歸風險。

排程建議：排在附錄四的真人測試「之後」。真人錄影正好可作為示範骨架的來源，兩件事有依賴關係——先錄影，驗證資料與示範素材一次到位。

# 附錄六｜實作接手指南

本附錄為「接手時照著做」用。每一項列出目標、要改的檔案、步驟、驗證方式與完成的定義。依建議執行順序排列。

通用規則（每一項都適用）

動工前先跑一次 npm test 確認基線為全綠，記下項數。

一次只做一項，做完立刻跑 npm test，綠了才進下一項。

每完成一項建立一個本機 commit 作為存檔點，不 push。

不得以刪測試、跳過測試或弱化斷言的方式換取綠燈。

凡動到 app/core/ 的檔案，必須同步檢查 docs/CONTRACTS.md 的介面描述是否仍然正確。

① C-1 修高抬腿「不交替作弊」漏第一下（P0）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | singleleg 樣本在任意次數下 validReps 皆為 0 |
| 現象 | 實測做 4／8／12 次，皆為 valid=1、invalid=N-1。第一下因無側別歷史可比而必然放行 |
| 改哪裡 | app/core/engine.js 的交替判定分支 |
| 步驟 | 1. 找到 alternating 模式判定側別的位置；2. 當無前一次側別紀錄時，改為不給有效並記 repReason=no_alternation；3. 確認 clean 樣本的第一下不受影響（clean 為左右交替，第一下同樣無歷史） |
| 注意 | 此處有陷阱：clean 樣本的第一下也沒有歷史。修法不能簡單改成「無歷史即無效」，否則正樣本會從 4 掉到 3。建議改為「記錄第一下的側別但不計有效，自第二下起正常判定」，或於首次出現第二種側別後回補 |
| 驗證 | 在 tests/engine.test.js 新增：singleleg reps=4/8/12 皆 valid=0；並確認 highknees clean reps=6 仍為 6 |
| 完成定義 | npm test 全綠且項數增加，singleleg 不再有任何有效次數 |

② C-2 修 squat.js 與實際行為矛盾的註解（P0）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 註解敘述與程式實際行為一致 |
| 現況 | squat.js 第 41–43 行註解寫「42° 誤殺率高」，但實測 42°、43°、45.0° 皆正常計次，46.8° 才拒絕 |
| 改哪裡 | app/core/exercises/squat.js 的 torsoLean 判定上方註解 |
| 改成 | 門檻 45°；實測邊界為 45.0° 通過、46.8° 拒絕；合成代償樣本峰值 46.4°，緩衝僅 1.4°；正常深蹲側尚未經真人驗證 |
| 注意 | 只改註解，不動 45 這個值。門檻是否調整須等附錄四的真人資料 |
| 完成定義 | 註解可被程式行為驗證，npm test 不受影響 |

③ D-6 結算後動線（P1，最省力的一項）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 結算完成後可一鍵前往島嶼分頁 |
| 改哪裡 | app/features/workout/workout.js 的結算畫面模板與事件綁定 |
| 步驟 | 1. 結算頁加一顆按鈕「帶著金幣去蓋房子」；2. 綁 navigate(island)；3. 確認金幣已於 commitSession 入帳後才顯示 |
| 驗證 | 示範模式跑完一輪，點該按鈕應直接切到島嶼且金幣數正確 |
| 完成定義 | 循環第 5→6 步不需使用者自己找路 |

④ D-3 設定假欄位：接線或隱藏（P1）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 設定頁不存在「改了沒反應」的欄位 |
| 現況 | difficulty 已接線（12 處引用）；colorMode 與 dailyGoalMin 存了但無任何模組讀取 |
| 方案一（接線，3 人時） | colorMode → app/ui/feedback.js 的渲染分支（三色／單色／高對比）；dailyGoalMin → 今日層目標環的分母 |
| 方案二（隱藏，0.5 人時） | app/features/settings/settings.js 先移除這兩列 |
| 建議 | Demo 前時間緊就選方案二。留著壞的比拿掉更傷——評審隨手一切發現沒反應，會連帶懷疑其他功能 |
| 完成定義 | 設定頁每一個可調項目都有可觀察的下游效果 |

⑤ D-1 獎勵轉換演出（P0，Demo 殺傷力最大）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 訓練結束的瞬間，使用者看得見努力變成島嶼的成長 |
| 現況 | workout.js 第 1211 行註解明寫「儀式動畫（飛行／滾動／落袋音）歸 R4」，尚未實作 |
| 改哪裡 | app/features/workout/workout.js 結算畫面 + app/features/workout/workout.css |
| 步驟 | 1. 結算改為兩幕：第一幕成績單（次數、達標率、評級）；2. 第二幕金幣自結算數字飛向島嶼縮圖，建築進度條前進；3. 加入落袋音效（可用 Web Audio 合成，不需外部音檔） |
| 限制 | 純前端動畫，不動 app/state/store.js。金幣入帳邏輯維持 commitSession 為唯一入口 |
| 驗證 | 示範模式跑完一輪，兩幕演出完整且不卡頓；npm test 不受影響（未動核心） |
| 完成定義 | 循環第 5 步「獎勵轉換」在畫面上看得見，不再只是一行文字 |

⑥ A-4 v2 企劃書精簡為 10 頁送件版（P0）

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 目標 | 符合初賽規定：12 級字、含圖表不超過十頁 |
| 來源 | 企劃文件/AI健身系統_育秀盃企劃書_v2_整合版.md（完整版保留作為內部共同目標文件） |
| 砍什麼 | 附錄 A（33 點對照表）、附錄 B（完成度對照）、附錄 C（待遊戲組清單）、附錄 D（更正紀錄）、§3.4 的 III 類參數表、§3.5 的測試分佈表 |
| 留什麼 | 全部圖表（產品全貌、正向循環、系統架構、訓練流程、驗證三階段）、§1 作品說明、§2 動機、§3.1–3.4 技術與門檻分級、§4 功能與整合、§5 預期效益、§8A 智慧財產、§9 參考文獻 |
| 注意 | 送件版與完整版必須同口徑。若送件版刪掉某項限制說明，完整版對應處也要一致，不可一份誠實一份不誠實 |
| 完成定義 | 十頁內、圖表齊全、與完整版無矛盾 |