AI 健身系統 × 島嶼遊戲　合體對接文件

文件用途：說明兩組系統要如何併成一個 App、雙方各自要準備什麼、依什麼順序進行。

適用對象：AI 健身辨識組、島嶼遊戲組。

文件日期：2026-08-21

前提：本文所有作法假設遊戲端為網頁（Web）。若遊戲端為 Unity 或手機原生，整份方案需重新評估（見第七章）。

一、現在的問題

雙方各自開發，結果做出了兩套完整的 App：

|  | 健身組 | 遊戲組 |
| --- | --- | --- |
| App 外殼（底部按鈕列、切頁） | 有 | 有 |
| 按鈕一 島嶼遊戲 | 有（自製簡易版） | 有（正式版） |
| 按鈕二 健身訓練 | 有 | 無 |
| 按鈕三 健康數據 | 有 | 無 |
| 按鈕四 個人設定 | 有 | 有 |

外殼、島嶼、設定三處重複。現在要併成一套，讓使用者打開只看到一個 App、一份存檔、一份金幣。

二、結論：怎麼合

2.1 程式外殼用健身端，視覺風格照遊戲端

這兩件事分開決定，雙方各留一半：

| 項目 | 用誰的 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 程式外殼（按鈕列、切頁、狀態管理） | 健身端 | 健身端的攝影機辨識（MediaPipe）綁死在瀏覽器環境，搬不走；由搬不走的一方當外殼，成本最低 |
| 視覺風格（配色、字體、圓角、圖示） | 遊戲端 | 避免看起來像兩個系統拼起來的 |

2.2 遊戲端交的不是 App，是一個「模組」

健身端的外殼已經預留好插槽。五個分頁全都是可抽換的模組，島嶼只是其中一個：

app/main.js
  feature 契約：{ id, label, icon, mount(root, ctx), unmount(), onShow?() }
  FEATURES = { today, island, workout, tracking, settings }

遊戲組把島嶼畫面包成符合這個契約的模組，健身端改一行 import 就接上了。外殼、按鈕列、切頁邏輯完全不用動。

2.3 金幣不需要「同步」，因為只有一份

這是最容易誤解的地方。

合體後是同一份程式，金幣存在 app/state/store.js 的 state.wallet.coins，兩邊讀的是同一個變數。沒有「健身端的金幣」和「遊戲端的金幣」這兩個東西要對帳。

實際運作：

使用者做完深蹲
  → store.commitSession()        加幣（唯一加幣入口）
  → emit()                       通知所有訂閱者
       ├→ 頂部金幣數字更新
       └→ 遊戲端金幣數字更新

使用者切到島嶼買木材
  → store.spendCoins(50)         扣幣，回傳成功與否
  → emit()                       兩邊數字同時變

實測結果（2026-08-21）：

| 動作 | 回傳 | 健身端頂部顯示 |
| --- | --- | --- |
| 起始 | — | 80 |
| 遊戲端 spendCoins(50) | true | 30（自動更新，未做任何同步動作） |
| 遊戲端 spendCoins(999999) | false | 30（扣款被擋，餘額不動） |

因為只有一份金幣，所以這次合體不需要建立共用資料庫。

2.4 加幣入口只有一個（防刷）

store.js 只對外提供三個金幣相關介面，其中沒有加幣：

| 用途 | 呼叫方式 | 回傳 |
| --- | --- | --- |
| 讀金幣 | ctx.store.getState().wallet.coins | 數字 |
| 花金幣 | ctx.store.spendCoins(n) | true 成功／false 餘額不足 |
| 監聽變動 | ctx.store.subscribe(fn) | 退訂函式 |

加幣只能透過 commitSession()，而它只在訓練結算時被呼叫。遊戲端拿不到加幣的方法——這就是「金幣只能由 AI 驗證產生」這項承諾的技術根據。

三、遊戲組要準備的

3.1 三個問題的答案（各一句話，最優先）

| # | 問題 | 為什麼要問 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技術棧是什麼？是不是 Web？用什麼框架？ | 這題沒答案，後面全部不能開始 |
| 2 | 遊戲內有沒有不靠健身就能拿到金幣的來源？（登入獎勵、活動、測試用按鍵） | 只要有任何一個未申報的加幣來源，企劃書對評審承諾的防刷機制即失效 |
| 3 | 有沒有用 three.js？版本是？ | 健身端用 r161，版本不同會兩份一起載入而出錯 |

3.2 程式：一個資料夾

island-game/
  index.js        ← 預設匯出符合契約的物件
  其他 js、圖片、模型都放在這個資料夾內

index.js 的樣子：

export default {
id: 'island', label: '島嶼', icon: '',

  mount(root, ctx) {
    // 把遊戲畫面畫進 root 這個 DOM 節點
    render();                                   // 先手動畫一次
    this._unsub = ctx.store.subscribe(render);  // 再訂閱後續變動
  },

  unmount() {
    this._unsub?.();        // 退訂
    cancelAnimationFrame(this._raf);   // 停掉動畫迴圈
  },

  onShow() { /* 切回這頁時重算畫布尺寸 */ },
};

注意：subscribe() 登記後不會立刻觸發，所以 mount 裡必須先自己畫一次，否則第一次進畫面金幣是空的。

3.3 金幣的正確用法

// 讀金幣：每次要用的時候才讀，不要進來時拉一次存著
function render() {
  const coins = ctx.store.getState().wallet.coins;
  coinLabel.textContent = coins;
}

// 花金幣：一定要判斷回傳值
if (ctx.store.spendCoins(50)) {
  giveWood();
} else {
  ctx.toast('金幣不足');
}

錯誤示範與後果：

| 錯誤寫法 | 會發生什麼 |
| --- | --- |
| let coins = ctx.store.getState().wallet.coins; 存起來用 | 使用者去訓練賺完幣切回來，畫面還是舊數字 |
| 自己扣 coins -= 50 | 兩份金幣對不上，最難查的一種錯 |
| 不判斷 spendCoins() 回傳值 | 出現「幣沒扣到但東西給了」 |

3.4 這個資料夾裡不可以有

| 禁止事項 | 原因 |
| --- | --- |
| 自己的金幣變數 | 會與 store 對不上 |
| 自己的 localStorage.setItem | 存檔只有一份，由 store 統一管理 |
| 自己的底部按鈕列、設定頁、登入頁 | 外殼是健身端的，會重複 |
| 直接操作 document.body | 只能畫在 mount 傳入的 root 內 |

3.5 資料：建築與商店清單

品項名稱、價格、解鎖條件、分類。目前企劃書因缺這份資料而無法對齊金幣經濟平衡，屬於必須補上的項目。

3.6 視覺規格

| # | 項目 |
| --- | --- |
| 1 | 島嶼畫面截圖（含商店、建造中的樣子，愈多愈好） |
| 2 | 主要色碼：背景、主色、強調色、文字色 |
| 3 | 字體（中文字體尤其重要） |
| 4 | 按鈕與卡片規格：圓角大小、有無描邊、有無陰影或發光 |
| 5 | 圖示風格：扁平／像素／手繪 |

3.7 依賴清單

用到哪些函式庫、各是什麼版本。

3.8 開發方式

在健身端的 repo 裡開發（bash serve.sh 後開 http://localhost:8080），不要各做各的最後才合。

四、健身組要準備的

| # | 事項 | 是否需等遊戲組 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 把 feature 契約與三個 store API 寫成正式文件放進 docs/CONTRACTS.md | 否 |
| 2 | 現有 app/features/island/ 改名保留為備援，不要刪除 | 否 |
| 3 | 在 main.js 加切換開關，可在自製島嶼與遊戲組島嶼間切換 | 否 |
| 4 | 把 repo 交給遊戲組，讓他們在真的外殼裡開發 | 否 |
| 5 | 接上遊戲組的模組（改 app/main.js 的 import） | 是 |
| 6 | 改 app/styles/lumina.css 的變數對齊遊戲端視覺 | 是（等素材） |
| 7 | 全程維持 npm test 綠燈（目前 103/103） | 否 |

第 1～4 項不依賴遊戲組，可立即開始。

第 2 項務必執行：保留自製島嶼作為備援，萬一遊戲組來不及交付，Demo 仍有完整的四個按鈕可以展示。

五、進行順序

| 階段 | 內容 | 負責 |
| --- | --- | --- |
| 階段 0 | 回答 3.1 的三個問題；雙方確認「外殼用健身端、視覺照遊戲端」 | 雙方 |
| 階段 1 | 健身組準備插槽與備援（第四章 1～4 項） | 健身組 |
| 階段 2 | 遊戲組把島嶼模組化（第三章） | 遊戲組 |
| 階段 3 | 接上：改一行 import | 健身組 |
| 階段 4 | 視覺統一：改 lumina.css 變數 | 健身組 |
| 階段 5 | 驗收（第六章） | 雙方 |

階段 0 與階段 1 可同時進行。階段 2 需階段 0 的第 1 題有答案才能開始。

六、驗收標準

這五條全過，才算真的合體完成：

| # | 驗收項目 | 通過條件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 訓練賺幣後切到島嶼 | 金幣數字正確，不需重新整理頁面 |
| 2 | 島嶼買東西 | 頂部金幣同步變少 |
| 3 | 金幣不足時買東西 | 被擋下，餘額不變，且不會給出商品 |
| 4 | 島嶼與訓練來回切換 10 次 | 骨架辨識不掉幀（驗證 unmount() 有正確清除） |
| 5 | 自動化測試 | npm test 維持 103/103 |

七、若遊戲端不是 Web

本文所有作法均以「遊戲端為網頁」為前提。若確認為 Unity 或手機原生：

· 無法合成一份程式，本文第二章至第六章全部不適用。

· 需改採「雙應用 + 共用帳號與存檔」的備援方案，屆時才需要建立共用資料庫。

· 使用者將需要在兩個 App 之間切換，「一個 App 四個按鈕」的目標在競賽期間無法達成。

因此 3.1 的第 1 題是整件事的關鍵前提，必須先問清楚。

八、本次刻意延後、之後要回頭處理的事

以下三項與合體無關，為避免拖慢進度而暫緩，但送件前必須處理：

| # | 項目 | 現況 | 待辦 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跨裝置延續 | 存檔在瀏覽器本機（localStorage），換裝置即歸零 | 企劃書已承諾「登入後進度延續」，兌現需帳號與雲端 |
| 2 | 金幣防竄改 | 加幣入口已收斂為單一函式，但使用者仍可用瀏覽器開發者工具直接修改本機存檔 | 真正的防線需伺服器端函式作為唯一寫入閘門 |
| 3 | 企劃書標記更正 | 雲端架構、跨裝置延續等章節目前敘述為已具備 | 需改標為「規劃中／產品化階段」，並在已知限制補上本機存檔與防竄改邊界 |

注意：第 2 項不可因合體完成而改稱「已防竄改」。目前達成的是「加幣路徑單一化」，與「防止竄改」是兩件事，企劃書先前已因混淆這兩者而更正過一次。

臨時展示跨裝置時，可用 store.js 既有的 exportJSON() / importJSON() 匯出匯入存檔代替。

附錄：健身端相關檔案位置

| 檔案 | 內容 |
| --- | --- |
| app/main.js | App 外殼、feature 契約定義、分頁切換 |
| app/state/store.js | 金幣、存檔、訓練歷史的唯一真實來源 |
| app/features/island/ | 現有自製島嶼（將改名保留為備援） |
| app/styles/lumina.css | 全站視覺變數（配色、圓角、字體） |
| vendor/three/ | three.js r161 |
| docs/CONTRACTS.md | 模組間公開介面文件 |
| serve.sh | 啟動本機伺服器 |
| npm test | 執行自動化測試 |